## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1500KVA, REDES ELÉTRICAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CONTAINERS, E ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMARIA DO PORTO DE CABEDELO/PB. NÃO CONTEMPLAM SERVIÇOS INTERNOS NOS ARMAZENS. | SINAPI - 11/2021 - Paraíba SBC - 01/2022 - Acre SICRO3 - 07/2021 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 11/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2021 - Minas Gerais IOPES - 10/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 10/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 10/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2021 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 24,86% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 90.087,46 | 20,00% 18.017,49 | 20,00% 18.017,49 | 20,00% 18.017,49 | 20,00% 18.017,49 | 10,00% 9.008,75 | 10,00% 9.008,75
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 462.613,32 | 20,00% 92.522,66 | 20,00% 92.522,66 | 20,00% 92.522,66 | 20,00% 92.522,66 | 10,00% 46.261,33 | 10,00% 46.261,33
3 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1500KVA, REDES ELÉTRICAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CONTAINERS, E ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMARIA | 100,00% 5.264.310,64 | 20,00% 1.052.862,13 | 20,00% 1.052.862,13 | 20,00% 1.052.862,13 | 20,00% 1.052.862,13 | 10,00% 526.431,06 | 10,00% 526.431,06
3.1 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA - SUBSTAÇÃO | 100,00% 1.381.268,19 | 20,00% 276.253,64 | 20,00% 276.253,64 | 20,00% 276.253,64 | 20,00% 276.253,64 | 10,00% 138.126,82 | 10,00% 138.126,82
3.2 | ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO DAS RUAS | 100,00% 3.605.919,34 | 20,00% 721.183,87 | 20,00% 721.183,87 | 20,00% 721.183,87 | 20,00% 721.183,87 | 10,00% 360.591,93 | 10,00% 360.591,93
3.3 | PREVENÇÃO A INCÊNDIO - SUBSTAÇÃO | 100,00% 5.142,80 | 20,00% 1.028,56 | 20,00% 1.028,56 | 20,00% 1.028,56 | 20,00% 1.028,56 | 10,00% 514,28 | 10,00% 514,28
3.4 | PINTURA - SUBSTAÇÃO | 100,00% 2.643,78 | 20,00% 528,76 | 20,00% 528,76 | 20,00% 528,76 | 20,00% 528,76 | 10,00% 264,38 | 10,00% 264,38
3.5 | SERVIÇOS EXTERNOS - SUBSTAÇÃO | 100,00% 5.880,00 | 20,00% 1.176,00 | 20,00% 1.176,00 | 20,00% 1.176,00 | 20,00% 1.176,00 | 10,00% 588,00 | 10,00% 588,00
3.6 | PLATAFORMA 8 | 100,00% 263.456,53 | 20,00% 52.691,31 | 20,00% 52.691,31 | 20,00% 52.691,31 | 20,00% 52.691,31 | 10,00% 26.345,65 | 10,00% 26.345,65
Porcentagem |  |  | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 10,0% | 10,0%
Custo |  |  | 1.163.402,28 | 1.163.402,28 | 1.163.402,28 | 1.163.402,28 | 581.701,14 | 581.701,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,0% | 40,0% | 60,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.163.402,28 | 2.326.804,56 | 3.490.206,85 | 4.653.609,13 | 5.235.310,27 | 5.817.011,42
_______________________________________________________________ HIGO BRAGA DA SILVA MSc, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho