## DEMO
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO | [6 empty] | Data Base
2021-07-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO GERAL (R$)
[8 empty] | v02 |  | Diferença
1.0.0 - PRODUTO 01: GERENCIAMENTO DO CONTRATO E COORDENAÇÃO DOS PRODUTOS | [6 empty] | 787576.9861 |  | 3989581.77 |  | -3202004.7839
1.1.0 | PRODUTO 01 | RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO | Unidade | 6 | 131262.831 | 787576.9861 |  | 3989581.77 |  | -3202004.7839
2.0.0 - PRODUTO 02 - SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | 141806.5297 |  | 11330580.7764 |  | -11188774.2467
2.1.0 | PRODUTO 02 | SUPERVISÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | Unidade | 2 | 70903.2648 | 141806.5297 |  | 4066690.3479 |  | -3924883.8182
3.0.0 - PRODUTO 03 - LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS E CÁLCULO DE VOLUMES | [6 empty] | 620038.6097 |  | 1668996.5556 |  | -1048957.9459
3.1.0 | PRODUTO 03A | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS PRÉ-DRAGAGEM E PÓS-DRAGAGEM - MULTIFEIXE | Unidade | 2 | 190248.0745 | 380496.149 |  | 188261.8576 |  | 192234.2914
3.2.0 | PRODUTO 03B | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - MULTIFEIXE | Unidade | 2 | 119771.2304 | 239542.4607
4.0.0 - PRODUTO 04: SUPERVISÃO E CONTROLE DE BORDO | [6 empty] | 227297.1526 |  | 1668996.5556 |  | -1441699.403
4.1.0 | PRODUTO 04A | SUPERVISÃO DRAGAGEM | Unidade | 4 | 28412.1441 | 113648.5763 |  | 188261.8576 |  | -74613.2813
4.2.0 | PRODUTO 04B | SUPERVISÃO DERROCAGEM | Unidade | 4 | 28412.1441 | 113648.5763
5.0.0 - PRODUTO 05: PROGRAMAS AMBIENTAIS | [6 empty] | 1070447.193 |  | 1668996.5556 |  | -598549.3626
5.1.0 | PRODUTO 05A | SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICOS | Unidade | 6 | 72975.5829 | 437853.4976 |  | 188261.8576 |  | 249591.64
5.2.0 | PRODUTO 05B | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS | Unidade | 6 | 105432.2826 | 632593.6954 |  | 1016734.698 |  | -384141.0026
[6 empty] | TOTAL | 2847166.4711 |  | 19728525.2095 |  | -16881358.7384

## CRON F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
CÓDIGO | Descrição dos Serviços | Valor (R$) | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
PRODUTO 01 | RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO | 787576.9861
|  |  | 131262.831 | 131262.831 | 131262.831 | 131262.831 | 131262.831 | 131262.831
| SUPERVISÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO |  | mês 01: 50%; mês 02: 50%
PRODUTO 02 |  | 141806.5297
|  |  | 70903.2648 | 70903.2648
| LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS PRÉ-DRAGAGEM E PÓS-DRAGAGEM - MULTIFEIXE |  | mês 03: 50%; mês 06: 50%
PRODUTO 03A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS E REDE GEODÉSICA | 380496.149
| #N/A |  | mês 03: 190248.0745; mês 06: 190248.0745
| LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - MULTIFEIXE |  | mês 04: 50%; mês 05: 50%
PRODUTO 03B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS E REDE GEODÉSICA | 239542.4607
| #N/A |  | mês 04: 119771.2304; mês 05: 119771.2304
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
PRODUTO 04A | SUPERVISÃO DRAGAGEM | 113648.5763
[5 empty] | 28412.1441 | 28412.1441 | 28412.1441 | 28412.1441
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
PRODUTO 04B | SUPERVISÃO DERROCAGEM | 113648.5763
[5 empty] | 28412.1441 | 28412.1441 | 28412.1441 | 28412.1441
| SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICOS |  | mês 01: 16.67%; mês 02: 16.67%; mês 03: 16.67%; mês 04: 16.67%; mês 05: 16.67%; mês 06: 16.67%
PRODUTO 05A |  | 437853.4976
|  |  | 72975.5829 | 72975.5829 | 72975.5829 | 72975.5829 | 72975.5829 | 72975.5829
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 16.67% | 8.333% | 8.333% |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333%
PRODUTO 05B | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS | 632593.6954
|  |  |  | 52716.1413 | 52716.1413 | 105432.2826 | 105432.2826 | 52716.1413 | 52716.1413 |  | 52716.1413 |  |  | 52716.1413 |  |  | 52716.1413 |  |  | 52716.1413
|  |  | 9.664% | 11.52% | 17.7% | 17.08% | 17.08% | 17.7% | 1.852% | 0% | 1.852% | 0% | 0% | 1.852% | 0% | 0% | 1.852% | 0% | 0% | 1.852%
TOTAL PARCIAL
|  |  | 275141.6788 | 327857.8201 | 504026.9179 | 486266.215 | 486266.215 | 504026.9179 | 52716.1413 | 0 | 52716.1413 | 0 | 0 | 52716.1413 | 0 | 0 | 52716.1413 | 0 | 0 | 52716.1413
|  |  | 9.664% | 21.18% | 38.88% | 55.96% | 73.04% | 90.74% | 92.59% | 92.59% | 94.45% | 94.45% | 94.45% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 98.15% | 98.15% | 98.15% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 2847166.4711
|  |  | 275141.6788 | 602999.4989 | 1107026.4168 | 1593292.6318 | 2079558.8468 | 2583585.7647 | 2636301.906 | 2636301.906 | 2689018.0473 | 2689018.0473 | 2689018.0473 | 2741734.1885 | 2741734.1885 | 2741734.1885 | 2794450.3298 | 2794450.3298 | 2794450.3298 | 2847166.4711

## CURVA ABC
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (%) | Acum. (R$) | Acum. (%)
PRODUTO 01 | RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO | Unidade | 6 | 131262.831 | 787576.9861 | 27.66% | 787576.9861 | 27.66%
PRODUTO 05B | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS | Unidade | 6 | 105432.2826 | 632593.6954 | 22.22% | 2478062.7888 | 49.88%
PRODUTO 03A | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS PRÉ-DRAGAGEM E PÓS-DRAGAGEM - MULTIFEIXE | Unidade | 2 | 190248.0745 | 380496.149 | 13.36% | 1168073.1351 | 63.24%
PRODUTO 05A | SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICOS | Unidade | 6 | 72975.5829 | 437853.4976 | 15.38% | 1605926.6327 | 78.62%
PRODUTO 03B | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - MULTIFEIXE | Unidade | 2 | 119771.2304 | 239542.4607 | 8.413% | 1845469.0934 | 87.04%
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | Unidade | 2 | 70903.2648 | 141806.5297 | 4.981% | 2619869.3185 | 92.02%
PRODUTO 04B | SUPERVISÃO DERROCAGEM | Unidade | 4 | 28412.1441 | 113648.5763 | 3.992% | 2733517.8948 | 96.01%
PRODUTO 04A | SUPERVISÃO DRAGAGEM | Unidade | 4 | 28412.1441 | 113648.5763 | 3.992% | 2847166.4711 | 100%
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 2847166.4711 | 100%
2847166.4711

## REC_INS
Código Engenharia Consultiva | Categoria profissional | Und | Salário (R$) | Custo Total (R$)
P8001 | Advogado júnior | mês | 4327.31 | 8656.38
P8002 | Advogado pleno | mês | 5769.75 | 11255.65
P8003 | Advogado sênior | mês | 9847.14 | 18603.1
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3446.09 | 7039.25
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4594.79 | 9094.18
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8167.44 | 15523.53
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 9350 | 17666.4
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 10182.22 | 19162.56
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 13043.25 | 24306.13
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2633.46 | 5678.98
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3511.28 | 7212.8
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6505.85 | 12616.54
P8025 | Auxiliar | mês | 1278.44 | 3259.45
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1571.39 | 3765.08
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1521.21 | 3677.43
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1278.44 | 3314.33
P8032 | Biólogo júnior | mês | 2811.6 | 5968.46
P8033 | Biólogo pleno | mês | 3748.8 | 7604.89
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6190.33 | 11999.17
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3537.38 | 7205.14
P8040 | Contador júnior | mês | 3706.89 | 7495.33
P8041 | Contador pleno | mês | 4942.52 | 9718.72
P8042 | Contador sênior | mês | 9612.06 | 18121.09
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 15074.93 | 27960.16
P8045 | Economista júnior | mês | 4876.38 | 9603.26
P8046 | Economista pleno | mês | 6501.85 | 12529.09
P8047 | Economista sênior | mês | 11921.55 | 22284.56
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 9350 | 17650.36
P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | mês | 9795.19 | 18449.96
P8053 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior | mês | 12147.02 | 22674.09
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 9350 | 17657.73
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 10052.2 | 18919.45
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12571.56 | 23446.23
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 9350 | 17684.27
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 10517.58 | 19785.57
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13460.18 | 25081.36
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 19915.78 | 36668.97
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 16596.48 | 30699.88
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 9350 | 17716.9
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 9862.53 | 18640.99
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 11927.29 | 22363.76
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 9350 | 17671.32
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 10528.02 | 19789.75
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 13887.45 | 25831.02
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 9350 | 17716.9
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 9862.53 | 18640.99
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 11927.29 | 22363.76
P8080 | Geólogo júnior | mês | 9350 | 17708.99
P8081 | Geólogo pleno | mês | 10695.68 | 20134.18
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14383.12 | 26779.68
P8086 | Historiador/Sociólogo júnior | mês | 2362.82 | 5185.66
P8087 | Historiador/Sociólogo pleno | mês | 3150.42 | 6555.39
P8088 | Historiador/Sociólogo sênior | mês | 5970.74 | 11599.41
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2466.35 | 5610.97
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3288.47 | 7123.25
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6745.09 | 13667.38
P8098 | Laboratorista | mês | 2028.28 | 4584.96
P8102 | Médico veterinário | mês | 9350 | 17628.51
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 3882.4 | 8234.27
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 5176.53 | 10693.64
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 8766.38 | 17515.79
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 1897.44 | 4363.24
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1761.39 | 4127.41
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4142.56 | 8321.33
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 5523.41 | 10808.94
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 8859.51 | 16818.93
P8123 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior | mês | 2854.62 | 6050.7
P8124 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno | mês | 3806.15 | 7717.81
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 6034.94 | 11734.52
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2787.29 | 5926.96
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3716.39 | 7547.63
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5326.83 | 10446.58
P8135 | Secretária | mês | 2231.45 | 4901.34
P8139 | Sondador | mês | 1744.28 | 4090.4
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2436.42 | 5293.49
P8147 | Técnico de obras | mês | 2910.5 | 6103.5
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 3902.47 | 7847.13
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2306.35 | 5058.18
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 2945.92 | 6135.74
P8163 | Topógrafo | mês | 2188.38 | 4862.3
P8167 | Arquivista júnior | mês | 1949.25 | 4472.15
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2598.99 | 5604.01
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4345.34 | 8687.83
P8173 | Administrador júnior | mês | 3537.38 | 7244.09
P8174 | Administrador pleno | mês | 3836.5 | 7776.16
P8175 | Administrador sênior | mês | 6332.86 | 12273.36

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS CONSIDERANDO A NÃO DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)
DESPESAS INDIRETAS |  | % sobre PV | % sobre CD
A - Administração Central | Obras Hidroviárias | 6.965% | 10%
C - Despesas Financeiras | 0,19% sobre (PV-Lucro) | 0.17% | 0.25%
D - Seguros e Garantias Contratuais | 0,1% sobre PV | 0.1% | 0.1436%
E - Riscos | 0,5% sobre PV | 0.5% | 0.7178%
| Sub-Total 1 | 7.735% | 11.11%
LUCRO |  | % sobre PV | % sobre CD
F - Lucro Operacional | Obras Hidroviárias | 8.358% | 12%
| Sub-Total 2 | 8.358% | 12%
TRIBUTOS |  | % sobre PV | % sobre CD
G - PIS | 1,65% do PV | 1.65% | 2.369% | ISSQN
H -COFINS | 7,60% do PV | 7.6% | 10.91% | Município | João Pessoa e Cabedelo
I - ISSQN | 5,00% do PV | 5% | 7.179% | Taxa | 5%
| Sub-Total 3 | 14.25% | 20.46%
| Total BDI com Tributos | 30.34% | 43.57%
| BDI CONVENCIONAL (%) | 43.57%
| BDI DIFERENCIADO (%) | 15%
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
Foi considerado um percentual de ISSQN referente aos município de João Pessoa e Cabedelo
BDI Diferenciado definido conforme Memorando-Circular 12/2012/DIREX

## P 01
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 01 | RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO
[6 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 6 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Engenheiro de projetos sênior | P8067 | 1 | 100% | 6 | 6 | 25831.02 | 154986.12
Oceanógrafo pleno | P8118 | 1 | 100% | 6 | 6 | 10808.94 | 64853.64
Engenheiro de projetos júnior | P8065 | 1 | 100% | 6 | 6 | 17671.32 | 106027.92
Secretária | P8135 | 1 | 100% | 6 | 6 | 4901.34 | 29408.04
[6 empty] | (A) Custo Total Equipe | 355275.72
ITEM | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADES | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9093 | DNIT | h | 220 | 6 | 10.4655 | 13814.4864
Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | E9601 | DNIT | h | 220 | 6 | 91.2137 | 120402.1368
[6 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 134216.6232
II - Residência, Escritório e Mobiliário
Imóvel Comercial | B8951 | DNIT | m²/mês | 50 | 6 | 40.05 | 12015
Mobiliário de Escritório | B8953 | DNIT | ocupante x mês | 12 | 6 | 529.1 | 38095.2
Custos Administrativos - Escritório | B8959 | DNIT | ocupante x mês | 12 | 6 | 124.5 | 8964
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 59074.2
III - Passagens e Diárias |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[6 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[6 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 548566.5432
[5 empty] | (F) BDI | 43.57% | 239010.4429
[6 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 787576.9861
[6 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/6) | 131262.831

## P 02
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
[7 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 1 relatório para o projeto básico e 1 relatório para o projeto executivo
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Especialista em Projeto Geométrico | 1 | 100% | 2 | 2 | 19789.75 | 39579.5
Auxiliar administrativo | P8026 |  | 1 | 100% | 2 | 2 | 3765.08 | 7530.16
Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Especialista em Dragagem e Derrocagem | 1 | 100% | 2 | 2 | 25831.02 | 51662.04
[7 empty] | (A) Custo Total Equipe | 98771.7
ITEM | CÓDIGO |  | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADES | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
[5 empty] | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
[7 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 0
II - Residência, Escritório e Mobiliário
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos |  | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 0
III - Passagens e Diárias
[7 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[7 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 98771.7
[6 empty] | (F) BDI | 43.57% | 43034.8297
[7 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 141806.5297
[7 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/2) | 70903.2648

## P 03A
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 03A | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS PRÉ-DRAGAGEM E PÓS-DRAGAGEM - MULTIFEIXE
[7 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 1 relatório para LH pré-dragagem e 1 relatório para LH pós-dragagem
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Oceanógrafo sênior | P8119 | Especialista em Hidrografia | 1 | 100% | 2 | 2 | 16818.93 | 33637.86
Oceanógrafo júnior | P8117 | Técnico em Hidrografia | 1 | 100% | 2 | 2 | 8321.33 | 16642.66
Auxiliar | P8025 |  | 2 | 100% | 2 | 4 | 3259.45 | 13037.8
[7 empty] | (A) Custo Total Equipe | 63318.32
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANT | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
[5 empty] | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
Embarcação empurradora multipropósito - 165 kW | E9603 | Embarcação de Sondagem | SICRO | h | 220 | 2 | 281.7806 | 123983.4464
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | Equipamento de Sondagem | SICRO | h | 220 | 2 | 164.4816 | 72371.904
[7 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 196355.3504
II - Residência, Escritório e Mobiliário
Equipamento de Topografia | B8958 |  | DNIT | mês | 1 | 2 | 2675.58 | 5351.16
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos |  | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 5351.16
III - Passagens e Diárias |  |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[7 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[7 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 265024.8304
[6 empty] | (F) BDI | 43.57% | 115471.3186
[7 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 380496.149
[7 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/2) | 190248.0745

## P 03B
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 03B | LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - MULTIFEIXE
[7 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 2 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Oceanógrafo sênior | P8119 | Especialista em Hidrografia | 1 | 100% | 2 | 2 | 16818.93 | 33637.86
Oceanógrafo júnior | P8117 | Técnico em Hidrografia | 1 | 100% | 2 | 2 | 8321.33 | 16642.66
Auxiliar | P8025 |  | 2 | 100% | 2 | 4 | 3259.45 | 13037.8
[7 empty] | (A) Custo Total Equipe | 63318.32
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANT | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
[5 empty] | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
Embarcação empurradora multipropósito - 165 kW | E9603 | Embarcação de Sondagem | SICRO | h | 110 | 2 | 281.7806 | 61991.7232
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | Equipamento de Sondagem | SICRO | h | 110 | 2 | 164.4816 | 36185.952
[7 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 98177.6752
II - Residência, Escritório e Mobiliário
Equipamento de Topografia | B8958 |  | DNIT | mês | 1 | 2 | 2675.58 | 5351.16
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos |  | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 5351.16
III - Passagens e Diárias |  |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[7 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[7 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 166847.1552
[6 empty] | (F) BDI | 43.57% | 72695.3055
[7 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 239542.4607
[7 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/2) | 119771.2304

## P 04A
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 04A | SUPERVISÃO DRAGAGEM
[6 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 3 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Engenheiro de projetos pleno | P8066 | 1 | 100% | 4 | 4 | 19789.75 | 79159
[6 empty] | (A) Custo Total Equipe | 79159
ITEM | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | QUANT | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
[6 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 0
II - Residência, Escritório e Mobiliário
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 0
III - Passagens e Diárias |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[6 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[6 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 79159
[5 empty] | (F) BDI | 43.57% | 34489.5763
[6 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 113648.5763
[6 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/4) | 28412.1441

## P 04B
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 04B | SUPERVISÃO DERROCAGEM
[6 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 2 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Engenheiro de projetos pleno | P8066 | 1 | 100% | 4 | 4 | 19789.75 | 79159
[6 empty] | (A) Custo Total Equipe | 79159
ITEM | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | QUANT | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
[6 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 0
II - Residência, Escritório e Mobiliário
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 0
III - Passagens e Diárias |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[6 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[6 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 79159
[5 empty] | (F) BDI | 43.57% | 34489.5763
[6 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 113648.5763
[6 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/4) | 28412.1441

## P 05A
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 05A | SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICOS
[6 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 4 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Coordenador ambiental | P8044 | 1 | 100% | 6 | 6 | 27960.16 | 167760.96
Biólogo sênior | P8034 | 1 | 100% | 6 | 6 | 11999.17 | 71995.02
Técnico ambiental | P8143 | 1 | 100% | 6 | 6 | 5293.49 | 31760.94
[6 empty] | (A) Custo Total Equipe | 271516.92
ITEM | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADES | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
[6 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 0
II - Residência, Escritório e Mobiliário
Imóvel Comercial | B8951 | DNIT | m²/mês | 25 | 6 | 40.05 | 6007.5
Mobiliário de Escritório | B8953 | DNIT | ocupante x mês | 7 | 6 | 529.1 | 22222.2
Custos Administrativos - Escritório | B8959 | DNIT | ocupante x mês | 7 | 6 | 124.5 | 5229
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 33458.7
III - Passagens e Diárias |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[6 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[6 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 304975.62
[5 empty] | (F) BDI | 43.57% | 132877.8776
[6 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 437853.4976
[6 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/6) | 72975.5829

## P 05B
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO
PRODUTO 05B | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
[7 empty] | Referência: | 2021-07-01
Execução: 3 relatórios mensais
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO MÉDIA MENSAL | PRAZO | PROFISSIONAL X MÊS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  | a | b | c | d = (a*b*c) | e | f = (e * d)
I - Equipe
Biólogo sênior | P8034 | Especialista em Meio Físico (Água e Sedimentos) | 1 | 100% | 6 | 6 | 11999.17 | 71995.02
Biólogo sênior | P8034 | Especialista em Meio Biótico (Biota Marinha) | 1 | 100% | 6 | 6 | 11999.17 | 71995.02
Historiador/Sociólogo sênior | P8088 | Especialista em Meio Socioeconômico (Comunicação Social e Atividade Pesqueira) | 1 | 100% | 6 | 6 | 11599.41 | 69596.46
Biólogo pleno | P8033 | Apoio nas Atividades de campo e Transporte de amostras | 1 | 100% | 6 | 6 | 7604.89 | 45629.34
[7 empty] | (A) Custo Total Equipe | 259215.84
ITEM | CÓDIGO | FUNÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANT | PRAZO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
[5 empty] | g | h | i | j = (g * h * i)
IV - Equipamentos
Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | E9601 | Apoio Náutico | SICRO | mês | 1 | 6 | 10033.5114 | 60201.0684
Análise de Qualidade de Água | AM01 | - | COTAÇÃO | und | 60 | 1 | 445 | 26700
Análise de Qualidade de Sedimentos | AM02 | - | COTAÇÃO | und | 60 | 1 | 975 | 58500
Análise de Fitoplâncton | AM03 | - | COTAÇÃO | und | 60 | 1 | 200 | 12000
Análise de Zooplâncton | AM04 | - | COTAÇÃO | und | 60 | 1 | 200 | 12000
Análise de Zoobentos | AM05 | - | COTAÇÃO | und | 60 | 1 | 200 | 12000
[7 empty] | (B) Custo Total Equipamentos | 181401.0684
II - Residência, Escritório e Mobiliário
(C) Custo Total Residência, Escritório e Mobiliário | (D) Custo Total Equipamentos |  | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | (D) Custo Total Equipamentos | 0
III - Passagens e Diárias |  |  |  |  | ANOS | PROFISSIONAIS
[7 empty] | (D) Total Passagens e Diárias | 0
[7 empty] | (E) Custo Direto Total (A+B+C+D) | 440616.9084
[6 empty] | (F) BDI | 43.57% | 191976.787
[7 empty] | (G) TOTAL GERAL (E+F) | 632593.6954
[7 empty] | (H) TOTAL MENSAL (G/6) | 105432.2826